**ANNEX**. **FULLY-COSTED EVALUATION PLAN**

# Justificación.

El Plan de Evaluación 2022-2026 recoge las consultas efectuadas con las partes interesadas nacionales, los organismos de las Naciones Unidas y los socios para el Desarrollo durante el período de preparación del Documento de Programa de País que deriva del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

En conjunto el Plan reviste un carácter estratégico para evaluar la eficacia del PNUD en la consecución de los resultados de desarrollo y la contribución del PNUD a los mismos, así como su posicionamiento estratégico en el país. Asimismo, busca capturar las lecciones para el aprendizaje del PNUD y sus socios. De esta forma, la Oficina podrá contar con evidencia evaluativa independiente para apoyar la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la captación de experiencia y conocimiento para fortalecer el trabajo dentro del PNUD país.

El plan proporciona una cobertura suficiente en las áreas de intervención de la Oficina para el Programa. Incluye las evaluaciones intermedias y finales obligatorias que refiere las Guías para la Evaluación Descentralizada del PNUD, así como las que derivan de los acuerdos de financiación con el GEF y los compromisos de evaluación acordados con socios y donantes. Especial énfasis se ha puesto a incluir evaluaciones de las intervenciones prioritarias, así como aquellas que incorporan un enfoque innovador; donde se incursiona en nuevas esferas del Desarrollo; y, las que presentan posibles oportunidades de ampliación o escalamiento. De esta forma, el plan refleja un equilibro entre las evaluaciones obligatorias, prioritarias y estratégicas en cada una de las áreas de intervención.

Los costos de cada evaluación son indicativos. Las estimaciones toman en cuenta el alcance de cada evaluación, la duración estimada, así como la experticia requerida del equipo de evaluación, conforme la complejidad intrínseca en cada una de ellas. En la medida de lo posible, se han distribuido las evaluaciones dentro del ciclo del Programa. No obstante, se tiene en cuenta el calendario de ejecución de las iniciativas a ejecutar junto con las fechas clave del ciclo de planificación del PNUD.

Las evaluaciones se realizarán de acuerdo con los criterios de evaluación del CAD / OCDE y los principios de evaluación y estándares de calidad en la programación del PNUD, asegurando la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos, y las consideraciones para la inclusión de personas con discapacidad. La Oficina establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la calidad e independencia de todo el proceso de evaluación.

El plan se actualizará periódicamente y al menos una vez al año para asegurar su viabilidad y enfoque estratégico en función de las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales que pudieran representar un riesgo para su cumplimiento. La revisión anual tendrá lugar junto con la planificación anual de la oficina.

| UNSDCF (or equivalent)  Outcome | UNDP Strategic Plan Outcome | Evaluation Title | Partners (joint evaluation) | Evaluation commissioned by (if not UNDP) | Type of evaluation | Planned Evaluation Completion Date | Estimated Cost  (US$) | Provisional Source of Funding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate a la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions | Evaluación del modelo de reinserción social de jóvenes en pandillas y ex miembros de pandillas. | UNICEF, OIM |  | Terminal Project Evaluation | Feb 2022 | 160,000 | USAID |
| Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, contribuyendo a la reducción de la pobreza multidimensional y de las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions | Evaluación intermedia del Proyecto “Tecnología e infraestructura” |  |  | Mid term Project Evaluation | Abr 22 | 15,000 | UNDP |
| Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas, particularmente las que están en situación de vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades de acceder a un trabajo decente, productivo y medios de vida sostenibles, en un entorno de transformación económica inclusiva, innovadora y sostenible. | Outcome 2 – Accelerate structural transformations for sustainable development | Evaluación de la contribución a la generación de medios de vida para la población a través de la Canasta Digital “Digi-chiquihites” |  |  | Terminal Project Evaluation | Mayo 2022 | 13,500 | RRF |
| Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las instituciones y la población en El Salvador están más preparadas y tienen mayor resiliencia frente a desastres, gestionan los riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y mitigan los efectos del cambio climático. | Outcome 3 – Strengthen resilience to shocks and crises | Revisión de medio término “Desarrollo Urbano Sostenible en el Área Metropolitana de San Salvador” |  |  | GEF mid- term review | Ene 2023 | 20,000 | GEF |
| Al Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate a la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions | Evaluación del Proyecto “Justicia y Transparencia” | UNODC, OACNUDH |  | Joint Programme Terminal Evaluation | Mar 2023 | 40,000 | PBF |
| Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, contribuyendo a la reducción de la pobreza multidimensional y de las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions | Evaluación final del Proyecto “Tecnología e infraestructura” |  |  | Terminal Project Evaluation | May 2023 | 20,000 | GOES |
| Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las instituciones y la población en El Salvador están más preparadas y tienen mayor resiliencia frente a desastres, gestionan los riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y mitigan los efectos del cambio climático. | Outcome 3 – Strengthen resilience to shocks and crises | Revisión de medio término “Fortaleciendo la resiliencia climática de comunidades rurales y de los ecosistemas en Ahuachapán-Sur” |  |  | Adaptation Fund mid-term review | Jul 2023 | 30,000 | Adaptation Fund |
| Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas, particularmente las que están en situación de vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades de acceder a un trabajo decente, productivo y medios de vida sostenibles, en un entorno de transformación económica inclusiva, innovadora y sostenible. | Outcome 2 – Accelerate structural transformations for sustainable development | Evaluación de la contribución del PNUD a generar mejores oportunidades de acceso a trabajo decente y productivo y medios de vida sostenibles. |  |  | Mid-term Outcome Evaluation | May 2024 | 40,000 | UNDP |
| Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, contribuyendo a la reducción de la pobreza multidimensional y de las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones  Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas, particularmente las que están en situación de vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades de acceder a un trabajo decente, productivo y medios de vida sostenibles, en un entorno de transformación económica inclusiva, innovadora y sostenible.  Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las instituciones y la población en El Salvador están más preparadas y tienen mayor resiliencia frente a desastres, gestionan los riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y mitigan los efectos del cambio climático.  Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate a la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions  Outcome 2 – Accelerate structural transformations for sustainable development  Outcome 3 – Strengthen resilience to shocks and crises | Evaluación final del Programa de País del PNUD. |  |  | Mid-term review of the CPD | Oct 2024 | 50,000 | UNDP |
| Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas, particularmente las que están en situación de vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades de acceder a un trabajo decente, productivo y medios de vida sostenibles, en un entorno de transformación económica inclusiva, innovadora y sostenible. | Outcome 2 – Accelerate structural transformations for sustainable development | Evaluación final del Programa Rural Adelante | FIDA/MAG | FIDA | Terminal Project evaluation | Nov 2024 | 30,000 | FIDA |
| Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las instituciones y la población en El Salvador están más preparadas y tienen mayor resiliencia frente a desastres, gestionan los riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y mitigan los efectos del cambio climático. | Outcome 3 – Strengthen resilience to shocks and crises | Evaluación final “Desarrollo Urbano Sostenible en el Área Metropolitana de San Salvador” |  |  | GEF terminal evaluation | May 2025 | 41,284 | GEF |
| Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las instituciones y la población en El Salvador están más preparadas y tienen mayor resiliencia frente a desastres, gestionan los riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y mitigan los efectos del cambio climático. | Outcome 3 – Strengthen resilience to shocks and crises | Evaluación Final “Fortaleciendo la resiliencia climática de comunidades rurales y de los ecosistemas en Ahuachapán-Sur” |  |  | Adaptation fund terminal evaluation. | Oct 2025 | 30,000 | Adaptation Fund |
| Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate a la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions | Evaluación de la contribución del PNUD a la inseguridad y justicia. |  |  | Terminal Portfolio Evaluation | Ene 2026 | 30,000 | UNDP |
| Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, contribuyendo a la reducción de la pobreza multidimensional y de las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones  Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas, particularmente las que están en situación de vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades de acceder a un trabajo decente, productivo y medios de vida sostenibles, en un entorno de transformación económica inclusiva, innovadora y sostenible.  Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las instituciones y la población en El Salvador están más preparadas y tienen mayor resiliencia frente a desastres, gestionan los riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y mitigan los efectos del cambio climático.  Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate a la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions  Outcome 2 – Accelerate structural transformations for sustainable development  Outcome 3 – Strengthen resilience to shocks and crises | Evaluación final del Programa de País del PNUD. |  |  | Terminal CPD Evaluation | Feb 2026 | 50,000 | UNDP |
| Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso equitativo a educación, salud, servicios sociales y sistemas de protección social integral, contribuyendo a la reducción de la pobreza multidimensional y de las brechas de desigualdad en todas sus manifestaciones  Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas, particularmente las que están en situación de vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades de acceder a un trabajo decente, productivo y medios de vida sostenibles, en un entorno de transformación económica inclusiva, innovadora y sostenible.  Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las instituciones y la población en El Salvador están más preparadas y tienen mayor resiliencia frente a desastres, gestionan los riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y mitigan los efectos del cambio climático.  Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate a la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. | Outcome 1 – Advance poverty eradication in all its forms and dimensions  Outcome 2 – Accelerate structural transformations for sustainable development  Outcome 3 – Strengthen resilience to shocks and crises | Evaluación final del Marco de Cooperación. | UNCT | Oficina del Coordinador Residente | Terminal Evaluation of the Cooperation Framework | Mar 2026 | 50,000 | OCR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |