Plan de Evaluación  - PNUD Republica Dominicana -  Programa de País 2012-2016

| Resultado del MANUD | Área de resultados estratégicos | Título de la Evaluación | Socios (evaluación conjunta) | Tipo de Evaluación | Fecha planificada | Costo estimado | Fuente provisional de recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Para el 2016, los habitantes de la Republica Dominicana gozan a nivel central y local de instituciones más eficaces y eficientes y con mecanismos transparentes de rendición de cuentas 1.6. Para el 2016, Republica Dominicana goza de un sistema de justicia y seguridad que garantice el respecto de sus derechos y el cumplimiento de la ley | Gobernabilidad Democrática | Resultados de la Intervención en la Cámara de Cuentas | PNUD, UE | Evaluación de Proyecto | Enero 2013 | USD 7,000 | Fondos del Proyecto – Fortalecimiento Cámara de Cuenta |
|  | Gobernabilidad Democrática | Resultados de la Intervención para la Articulación de Redes Territoriales para la Gobernanza Local | PNUD, Dirección General de Ordenamiento Territorial, ADELs | Evaluación de Proyecto | Julio 2012 | USD 8,000 | Fondo del Proyecto – ART GOLD |
|  | Gobernabilidad Democrática | Contribución del PNUD hacia el avance de la eficacia y la eficiencia de las instituciones a nivel local y central que cuentan con mecanismos transparentes de rendición de cuentas y de un sistema de justicia y seguridad que garantice el respecto de sus derechos y el cumplimento de la ley | Interior y Policía, Camara de Diputados, entre otros | Evaluación de Efectos | Octubre 2012 | USD 20,000 | Fondos de la Oficina y/o proyectos en curso |
| 1. 2 Para el 2016, la población pobre de RD se beneficia de un crecimiento económico sostenible con igualdad de oportunidades | Reducción de la Pobreza | Resultado de la Intervención en la Dirección General de Aduana | Dirección General Aduana | Evaluación de Proyecto | Marzo 2012 | USD 7,000 | Proyecto Fortalecimiento Partidos Políticos |
|  | Reducción de la Pobreza | Contribución del PNUD hacia el crecimiento económico con igualdad de oportunidades | Por definir | Evaluación Efecto | Febrero 2014 | USD 20,000 | Fondos de la Oficina |
|  | Reducción de la Pobreza | Efectividad de los Programas de Transferencias Condicionadas | Gabinete Social, SIUBEN | Evaluación Temática | Septiembre 2013 | USD 20,000 | Fondos de los Proyectos |
| 2.1 Para 2016, las mujeres disfrutan de acceso e igualdad de oportunidades para su inserción en el mercado laboral formal, y se avanza en garantizar los derechos de las trabajadoras informales; | Empoderamiento y Derechos de la Mujer y grupos vulnerables | Evaluación nacional sobre brechas en contextos políticos, económicos y social para los emprendimientos de las mujeres. | OIT, MEEPyD, Ministerio de la Mujer, PROMYPYME | Evaluación Conjunta | Marzo 2012 | USD 12,000 | Fondo del Proyecto |
| 4.1 Para 2016, el Estado y la sociedad civil participan y se benefician de una gestión sostenible del medio ambiente | Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos | Resultados de la Intervención para el Desarrollo de Capacidades para el Manejo Sostenible de la Tierra (LDC-SIDS) (Medio Término) | PNUD - GEF | Evaluación de Proyecto | Junio 2011 | USD 10.000 | GEF |
|  | Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos | Resultados de la Intervención para el Desarrollo de Capacidades para el Manejo Sostenible de la Tierra (LDC-SIDS) (Final) | PNUD - GEF | Evaluación de Proyecto | Julio 2013 | USD 20.000 | GEF |
|  | Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos | Resultados de la Intervención para la Reingeniería del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la Sostenibilidad Financiera (Medio Término) | PNUD - GEF | Evaluación de Proyecto | Junio 2013 | USD 25.000 | GEF |
|  | Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos | Resultados de la Intervención para la Reingeniería del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la Sostenibilidad Financiera (Final) | PNUD - GEF | Evaluación de Proyecto | Junio 2015 | USD 50.000 | GEF |
|  | Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos | Resultados de la Intervención para la Reducción de los usos conflictivos del agua en la cuenca binacional del río Artibonito a través del desarrollo y puesta en práctica de un programa de acción estratégico multi-focal (Medio Término) | PNUD - GEF | Evaluación de Proyecto | Junio 2013 | USD 25.000 | GEF |
|  | Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos | Resultados de la Intervención para la Reducción de los usos conflictivos del agua en la cuenca binacional del río Artibonito a través del desarrollo y puesta en práctica de un programa de acción estratégico multi-focal (Final) | PNUD - GEF | Evaluación de Proyecto | Junio 2015 | USD 50.000 | GEF |
| UNDAF | Todas las Áreas | Evolución de Medio Término del CPAP | A definir | Evaluación Efecto | Enero 2013 | USD 20.000 | Fondos Oficina |
| UNDAF | Todas las Áreas | Evaluación Final UNDAF | A Definir con las otras agencias | A Definir con las otras agencias | A Definir con las otras agencias | A Definir con las otras agencias | Fondos Oficinas |