### Country:	        Cameroon

### COUNTRY PROGRAMME PERFORMANCE SUMMARY

### Reporting period: 	[2008-2012]

### I.  EXECUTIVE SUMMARY (1/2 page maximum)

Dans le domaine de la gouvernance et l’amélioration de l’état des droits, avec  l’appui du PNUD, le Cameroun s’est doté: i) d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption assortie d’un plan d’action de mise en œuvre ; ii) d’un code électoral unique et l’organe de gestion des élections a été renforcé et outillé pour mieux jouer son rôle ; et  iii) une soixantaine de collectivités locales décentralisées s’est dotée de plans locaux de réponses au VIH/SIDA en partenariat avec ONUSIDA qui sont actuellement mis en œuvre. En matière de décentralisation et de prévention des crises et catastrophes naturelles et humaines, les communautés frontalières ciblées de l’Est ont accès à l’eau potable et leurs revenus sont améliorés dans un climat de cohésion sociale, en partenariat avec le HCR et UNFPA.

En matière de lutte contre la pauvreté et réalisation des OMD, les rapports des progrès produits avec l’appui technique et financier du PNUD ont favorisé une meilleure intégration des OMD dans le DSCE et dans son cadre de suivi. En partenariat avec la coopération japonaise, l’ambassade d’Israël, le BIT, UNESCO et ONUFEMMES, l’appui du PNUD permis la mise en place de  microprojets communautaires et de micro-entreprises l’accompagnement  des  structures d’encadrement des populations rurales, de même que les interventions relatives aux OMD dans les villages retenus qui ont contribué à l’augmentation des revenus des populations cibles au-dessus du seuil de pauvreté.

Dans le domaine de la gestion efficace des ressources environnementales et énergétiques, l’appui du PNUD a permis la mise en place de directives techniques pour la prise en compte de l’environnement et des changements climatiques dans les politiques de développement. De même le Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA), accompagné d’une stratégie de communication, a été élaboré en partenariat avec la coopération japonaise, le « Center for International Forestry Research » (CIFOR), le « Global Environment Fund » (GEF) et l’UNESCO.

En termes de formulation de politique genre, un plan stratégique sur le genre et les élections a été élaboré en partenariat avec ONUFEMMES ainsi qu’une stratégie nationale d’intervention sur les violences basées sur le genre avec la collaboration du « Ministry of Women’s Empowerment amd the Family » (MINPROFF). En matière de renforcement des capacités, neuf ministères ainsi que l’Assemblée Nationale ont bénéficié des formations sur la budgétisation sensible au genre.

### II: Country Programme Performance Summary

| Country information |  |
| --- | --- |
| Country name: Cameroon |
| Current country programme period: 2008-2012 |
| Outcomes | Total Expenditure | Key Indicators of outcome (1-4 per outcome) | Progress made against key indicators |
| 1. Le niveau de réalisation des OMD est en augmentation | $12 862 048 | a. Un document de stratégie (DSCE) aligné sur les OMD b. Augmentation du revenu des populations pauvres | a. Avant le début du cycle, les OMD n’étaient pas intégrés dans les politiques de développement. Après le cycle, le Gouvernement s’est doté d’un document intégrant les OMD. b. Avant le cycle, le revenu des populations dans un échantillon de 387 organisations locales |
| UNDP Contribution: CP Outputs: i) Outils de politique, de planification et suivi/évaluation de la pauvreté construits et actualisés; ii) Accès aux biens sociaux de base (SC) ; iii) Au moins 500 microprojets financés en faveur des personnes vulnérables et à faible revenu parmi lesquels au moins 25% des bénéficiaires sont des femmes et au moins 5% sont des personnes vivantes avec le VIH (PVVS). Progress and Achievements: i) production des rapports des progrès sur les OMD et du suivi du DSCE ; ii) mise en place de microprojets communautaires et de micro-entreprises iii) accompagnement des structures d’encadrement des populations rurales, de même que les interventions relatives aux OMD dans les villages retenus |
| 2. Gestion efficace des ressources environnementales et énergétiques en conformité avec la convention internationale sur le changement climatique | $1 682 141 | a. Nombre de directives méthodologiques produites pour la mise en place d’une base de données environnementales b. Nombre de documents stratégiques produits pour accompagner la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques | a. A la fin du cycle, un ensemble de directives méthodologiques pour la mise en place d’une base de données environnementales est disponible b. Un Plan National d’Adaptation accompagné d’une stratégie de financement élaboré et mise en œuvre initié par le MINEPDED impliquant l’ensemble des acteurs clés du secteur privé. |
| UNDP Contribution: CP Outputs: i) Base d’information environnementale compatible avec les normes internationales élaborée et exploitée; ii) Capacités des acteurs publics et communautaires renforcées dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention Internationale sur les changements climatiques Progress and Achievements: i) l’Institut National de la Statistique et le MINEPDED ont adopté l’ensemble des directives techniques pour la mise en place d’un base de données environnementales sensible aux changements climatiques accompagnée d’outils pour la prédiction de tendances climatiques ; ii) Le MINEPDED en partenariat avec l’ensemble des ministères sectoriels a procédé a l’adoption d’un plan national d’adaptation aux changements climatiques qui intègre l’ensemble des données sur la vulnérabilité. |

| 3. Efficacité, transparence, démocratie et respect des droits humains dans la gestion de l’Etat améliorés | $6 546 409 | a. Structures de lutte contre la corruption (LCC) opérationnelles b. Nouveau partenariat pour l’effectivité de l’aide publique au développement mis en œuvre par le Gouvernement c. Commission électorale nationale indépendante (Élections Cameroun) opérationnelle/ Code électoral harmonisé et mis à jour. Fichier électoral informatisé à jour | a. Structure créée en 2006 et non opérationnelle b. Partenariat non structuré et non harmonisé avant le cycle c. l’Observatoire National des Elections (ONEL) observait les élections organisées par le Gouvernement |
| --- | --- | --- | --- |
| UNDP Contribution: CP Outputs : i) Cadres de référence normatifs pour la lutte contre la corruption (LCC) adoptés ; ii) Cadres de référence normatifs et outils pour l'amélioration de l’état de droit et la promotion de l’égalité des sexes Progress and Achievements : i) Elections 2011 sous l’égide d’ELECAM organisées; ii) Cadres de référence normatifs et outils pour l’Etat de droit, la promotion et la protection des droits humains adoptés ; ii) Capacités des structures et institutions en charge de la promotion des DH renforcées ; iv) une stratégie nationale de LCC élaborée et mise en œuvre |
| 4. Processus de décentralisation et prévention de crises et catastrophes renforcés | $4 108 160 | a. Plans d’actions municipaux mis en œuvre/ acteurs municipaux formés aux pratiques optimales pour la mise en œuvre de plan d’actions municipaux b. Nombre de sites sinistrés du pays sécurisés et réhabilités au plan socioéconomique c. Stratégie de lutte contre la grippe aviaire mise en œuvre | a. Avant le cycle, plans municipaux non systématisés et élaborés de façon non participative c. Avant le cycle, aucun site n’était sécurisé, ni relevé. Actuellement, il y deux sites. c. Absence de stratégie de prévention et de lutte contre la grippe aviaire. Stratégie disponible et mise en œuvre |
| UNDP Contribution: CP Outputs: i) Appui au renforcement de l’état de droit et de la sécurité des personnes et des biens ; ii) Appui à la lutte contre la corruption et les détournements de fonds Progress and Achievements: i) Capacités des structures et institutions en charge de la décentralisation renforcées ; ii) Sécurisation et relèvement d’une zone sinistrée (Lac Nyos); iii) Prévention et réponse à la grippe aviaire assurée ; iv) Renforcement des capacités en gestion des crises et catastrophes des collectivités locales frontalières |

III. Country Programme Resources

| Focus Area | Programme Expenditure ($) | % of Total |
| --- | --- | --- |
|  | Regular (TRAC) | Other | Total |  |
| Poverty and MDGs | 6 282 880 | 6 581 168 | 12 864 048 | 49 |
| Democratic Governance | 3 359 915 | 3 186 494 | 6 546 409 | 51 |
| Crisis Prevention and Recovery | 233 318 | 3 874 842 | 4 108 160 | 6 |
| Environment and Sustainable Development | 585849 | 1 096292 | 1 682 141 | 35 |
| Total | 10 461 962 |  |  |  |

Data sources: (please indicate the main sources from which data were obtained for this report.)

Data are from ATLAS system

# Footnotes

This assessment of results is to be prepared only in the absence of a completed Assessment of Development Results (ADR) for the cycle.