REPUBLIQUE DU CONGO

COORDINATION RESIDENTE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

PLAN CADRE DES NATIONS UNIES POUR L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 2014-2018

Matrice des résultats UNDAF

Décembre 2012

Matrice des résultats UNDAF

| Résultats | Indicateurs/Données de base/Cibles | Moyens de vérification | Risques et Hypothèses | Rôle des Partenaires | Ressources Indicatives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe 1 : Gouvernance |  |  |  |  |  |
| Effet 1 : D’ICI 2018, LES PROCESSUS ELECTORAUX SONT CREDIBLES, LIBRES, EQUITABLES ET TRANSPARENTS. PNUD ; UNFPA ; UNICEF ; UNESCO Baseline : les dernières élections ont fait l’objet de plusieurs recours de la part des partis de l’Opposition Cible : les résultats de l’élection présidentielle de 2016 et ceux des élections législatives de 2017 sont acceptés par tous | - Pourcentage de congolais (femmes, jeunes, handicapés, personnes vulnérables) qui perçoivent les élections comme libres, transparentes et équitables Baseline : confiance limitée /faible des populations dans les processus électoraux Cible : 75% - Le taux de participation aux élections Baseline : entre 20 et 60% (controversé) Cible : 75% - Recours traités par le Conseil Constitutionnel Baseline : 63 Cible : 100 % des cas traités en conformité de la loi électorale | Rapport Afro baromètre (base de collecte de données) Enquête / sondage sur la perception des congolais. Rapport de suivi de la DGAE Rapport des observateurs internationaux | Risque d’insécurité sur une partie du territoire Non-participation de l’ensemble des acteurs Faible respect de la loi électorale par les différents acteurs Catastrophes naturelles | Institutions régionales (CEEAC, CEMAC) et continentales, Union Européenne, Ambassade des USA ; Ambassade de France, Ambassade du Brésil ; Ambassade d’Italie ; Ministère de l’intérieure et la décentralisation ; Ministère en charge de l’éducation ; DGAE ; CONEL ; Conseil supérieur de la liberté de communication. |  |
| Produit 1 : Le fichier électoral est révisé et mis à jour conformément à la loi électorale PNUD | - Le recensement administratif est organisé. - Pourcentage de la population (femmes, handicapes, personnes vulnérables, autochtones) inscrite sur le fichier électorale. Baseline : 33% Cible : 55% | Rapport de recensement du Ministère de l’intérieur et de la décentralisation (base de données) Direction générale de l’Administration du territoire (DGAT) | Faiblesse dans la planification et la mobilisation des ressources financières, techniques et ressources humaines qualifiées | Union Européenne, Ambassade des USA ; Ambassade de France, Ambassade du Brésil ; Ambassade d’Italie ; Ministère de l’intérieure et la décentralisation ; DGAE ; CONEL ; Conseil supérieur de la liberté de communication | PNUD : RR : 50.000 USD OR : 250.000 USD |
| Produit 2 : Les acteurs étatiques, les partis politiques, les ONG et les journalistes sensibilisent les communautés sur le processus électoral PNUD, UNESCO, UNICEF | Nombre de journalistes et d’ONG formés Baseline : 230 journalistes et 28 ONG Cible : 250 journalistes et 60 ONG Nombre de partis politiques et d’acteurs étatiques formés Baseline : 25% Cible : 75% Nombre de messages diffusés sur le processus électoral (radio, TV, journaux etc.) Baseline : 120 Cible : 600 Nombre de campagne de sensibilisation menée dans chaque département. Baseline : 30 campagnes réalisées dans 10 départements Cible : 90 campagnes réalisées dans l’ensemble des 12 départements Nombre de CGDC sensibilisés Baseline : 647 Cible : 1213 | Rapport d’émissions (TV, radio, journaux) consacrées aux l’élection Rapport consolidé des différentes campagnes de sensibilisation. | Faible capacités institutionnelles des ONG et des journalistes Forte mobilité des journalistes | Ministère de la communication. Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. | PNUD RR : 250.00 USD OR : 1.25.0000 USD UNESCO RR: 50 000 USD OR: 50 000 USD UNICEF RR : 50,000 |
| Produit 3 : Le processus électoral est intégré dans les curricula UNESCO, UNICEF | Le nombre de disciplines d’enseignement intégrant les notions électorales Baseline : 0 Cible : 4 (une par cycle) Nombre d’écoles ayant intégré les notions électorales dans leur programme scolaire. Baseline : 0 Cible : 36 | Les programmes scolaires dans les trois cycles (primaire, secondaire et universitaire) | Lenteur d’adoption du curricula La non disponibilité des manuels mis à jour | Ministères en charge de l’éducation. Ministères de l’éducation civique et de la jeunesse Ministère de la Communication Université Marien Ngouabi | UNICEF RR: 50.000 OR: 150.000 UNESCO RR : 40000 USD OR : 50000 USD |
| Effet 2 : D’ICI 2018, LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX ET LES COMMUNAUTES ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU DEVELOPPEMENT LOCAL PNUD, UNICEF, PAM, FAO, UNFPA, UNESCO, UNHCR, OMS, ONUSIDA, FIDA | Pourcentage de mise en œuvre des activités inscrites aux plans de développement. Baseline : 25 % Cible : 100% | Rapport du Ministère du Plan. Rapport de la Direction Générale des collectivités locales sur la mise en œuvre des plans de développement local | Transfert non effectif des responsabilités et des financements | Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation Ministère du Plan |  |
| Produit 1: Tous les départements ont un plan de développement PNUD, UNICEF, OMS | Proportion de départements disposant d’un plan de développement élaboré de façon participative Baseline : 02 / 12 Cible : 12 / 12 | Rapport du Ministère du Plan. | Insuffisances de ressources financières Faibles compétences techniques Difficulté à aboutir à des consensus | Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation Ministère du Plan | PNUD RR : 200.000 OR : 1.500.000 USD UNICEF RR 50.000 OR: 200.000 OMS RR : 60.000 |
| Produit 2 : Les élus locaux et les communautés ont les compétences pour la mise en œuvre technique du plan de développement. PNUD, OIT, UNICEF | Pourcentage d’élus locaux formés à la mise en œuvre des plans de développement départementaux Baseline : entre 5 et 10% Cible : 100 % Nombre de rapport d’évaluation des PDD disponible Baseline : 0 Cible : 1 rapport annuel par département Nombre d’acteurs de la société civile formés à la mise en œuvre du PDD Baseline : moins de 5% Cible : 50 % Nombre de ruraux formés à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale HIMO Baseline : 5% Cible : 15% | Rapports d’évaluations des PDD Rapports de formations des élus locaux et des acteurs de la société civile Document de SN/HIMO | Désintérêt des élus locaux pour la formation Faible appropriation des formations dispensées Le coût élevé des matériaux de construction et d’entretien des pistes rurales liées à HIMO | Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation Ministère du Plan Ministère des Affaires Sociales, Ministère des Infrastructures | PNUD : RR : 175.000 OR : 1.000.000 OIT RR : 10,000US OR : 1,200.000US UNICEF OR 50.000 |
| Produit 3 : Les plans de développement départementaux bénéficient d’un financement adéquat UNICEF | Taux de financement des plans départementaux de développement ; Baseline : 00 Cible : 85 % Nombre de projets communautaires financés par le conseil départemental Baseline : 60 Cible : 360 | Rapports d’évaluation Rapport d’exécution budgétaire | Faible couverture budgétaire | Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation Ministère du Plan | UNICEF OR: 50.000 |
| Produit 4 : Le système national d’information statistiques fournit des données désagrégées pour l’élaboration, la mise en place, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement PNUD, BM, UNFPA, UNICEF, UNESCO | La SNDS est opérationnelle Baseline : La SNDS est adoptée mais demeure en attente de financement. Cible : SNDS mis en œuvre avec la mise à disposition des données statistiques administratives et la réalisation des enquêtes prévues. Les bases de données sont disponibles, fiables et mises à jour Baseline : Les bases de données ne sont ni organisées, ni complètes, ni mises à jour régulièrement. Cible : Un système performant de mise à jour des bases de données est opérationnel. | Les textes d’application de la loi sur la statistique Les rapports des enquêtes et annuaires | Insuffisance de ressources pour la SNDS | Tous les ministères et les autres acteurs de la SNDS | PNUD RR : 250.000 USD OR : 2.000.000 USD BM RR : 6.000.000 USD OR: 30.000.000 USD UNFPA RR: 1.000.000 USD OR: 1.600.000. USD UNICEF: RR: 50.000 OR: 450.000 UNESCO: RR: 30 000 USD 0R: 50 000 USD |
| Communications et suivi & évaluation pour les activités de développement de l'axe 3. Les contributions ont été calculées 5% prorata les montants par activité par agence. |  |  |  |  | TOTAL : |

Axe 4 : Développement social et inclusion (Services sociaux de base)

| Effets | Indicateurs Points de référence –cible | Moyens de vérification | Risques et hypothèses | Rôle des partenaires non ONUSIEN | Ressources indicatives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 3 : D’ICI 2018, LES POPULATIONS LES PLUS VULNERABLES UTILISENT LES SERVICES SOCIAUX DE BASE DE QUALITE (EDUCATION, SANTE, SECURITE ALIMENTAIRE, EAU ET ASSAINISSEMENT) AINSI QUE DES SERVICES FINANCIERS ADAPTES UNFPA, UNICEF, OMS, UNESCO, PAM, FAO, PNUD, ONUSIDA, FIDA, ONU-FEMMES, UNHCR, BANQUE MONDIALE | Taux de mortalité maternelle Base : 426/100 000 Cible : 390/100 000 Taux d’accouchements assistés par un professionnel de santé Baseline : 93,6% Cible : 97% Taux de mortalité infantile Baseline : 81 décès pour 1000 naissances vivantes Cible : 56 décès pour 1000 naissances vivantes Taux de malnutrition chronique Baseline : 24,4% Cible : 20,0% Taux de couverture vaccinale des enfants au Penta 3 Baseline : 65 % Cible : 75% Taux d’achèvement scolaires des filles et des garçons ayant achevé le secondaire 1er cycle Taux d’accès à l’eau potable Baseline : 32% dans les zones rurales et 65% en milieu urbain Cible : 95% Taux d’accès à la formation professionnelle et qualifiante Baseline : 5% en zones urbaine et rurale Cible : 10% | - Enquête ECOM III 2016 - EDSC-III, 2016 - RGPH-2017 - Comprehensive food security vulnerability assesment (CFSVA) - Emergency food security assessment (EFSA) - Annuaires scolaires - Situation project report (SPA) - Enquêtes nutritionnelles - Recensement général agricole 2014 - Statistiques du ministère de la santé (DELM) | Risques - Faible accessibilité physique des départements ciblés - Mauvaise politique de déploiement des prestataires des services qualifiés - Insuffisance des ressources financières - Récurrence des catastrophes naturelles et des conflits : inondations, épidémies, érosions, crises humanitaires frontalières, etc. Présupposés - Consolidation permanente de la paix et la sécurité dans tout le pays - Toutes les échéances électorales se déroulent bien sur tout le territoire du pays - Le plan d’aménagement/développement routier est effectif - Le cantonnage villageois est permanent - La mise en œuvre effective de la fonction publique territoriale - Le personnel formé/qualifié affecté dans les départements ciblés est suffisant et disponible ; - La contrepartie nationale est effective - Le plan national de contingence est actualisé en continu et est effectivement mis en œuvre. | Ministères : santé, enseignement primaire et secondaire, enseignement supérieur, recherches, affaires sociales, Jeunesse, plan et finances, promotion de la femme, Justice et droits humains, environnement Société civile, bilatéraux, secteur privé, banque mondiale, IPHD Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, Formation Qualifiante et Emploi. | OIT : RR : 10,000US OR : 1.500.000 US |
| Produit 1 : Les populations les plus vulnérables ont accès à un paquet de services essentiels de santé de qualité définis selon les normes et standards adoptés au niveau national. BM, HCR, UNFPA, UNICEF, OMS | Proportion des formations sanitaires offrant un paquet de services essentiels de santé complet Base : 30% Cible : 90% Pourcentage de la population qui utilise le paquet de services essentiels Base : 20% Cible : 60% | - Enquête SONU - Rapports annuels des projets | Disponibilité des ressources techniques, humaines et financières Mal gouvernance dans les formations sanitaires |  | BM RR : 14.679.000 USD OR : 100.000.000 USD HCR RR : 100.000 USD UNFPA : RR : 1.000.000 USD OR : 1.100.000 USD UNICEF: RR:500.000 USD OR: 2.500.000 USD OMS RR : 400.000 OR : 2.400.000 |
| Produit 2 : Tous les enfants, sans aucune discrimination, bénéficient d’une offre d’éducation de qualité PNUD, BM, HCR, UNICEF, PAM, UNESCO | Nombre de nouvelles salles de classe construites et réhabilitées Base : Cible :% - Ratio élèves/maîtres - -Ratio élèves/Classes - -Ratio élèves/manuels scolaires Pourcentage des enfants vulnérables, filles et garçons ayant accès à une éducation Base : Cible :% Pourcentage d’écoles primaires couvertes par les programmes d’alimentation scolaires Base : Cible : 600 Taux d’achèvement au primaire Base : 83% Cible : 90% Ratio fille/ garçon au primaire Base : 97% Cible : 100% | - Rapports annuels des projets - Rapports annuels des ministères en charge de l’éducation - Annuaire statistique | Insuffisance de ressources techniques et financières Faiblesse des prestataires de services impliqués dans les programmes de construction et de réhabilitation | IPHD | PNUD RR : 100.000 OR : 5.000.000 BM RR : 21.764.337 USD HCR RR : 750.000 USD UNICEF : RR: 500.000 OR: 1.500.000 PAM OR : 14.000.000 UNESCO: RR: 200 000 0R: 1 000 000 |

| Produit 3 : Les ménages atteignent un niveau de sécurité alimentaire acceptable BM, FAO, UNICEF, PAM, OMS | Taux de malnutrition chronique Base : 24.4% Cible : 15% Pourcentage des ménages ayant bénéficié d’un appui pour compléter leur ration alimentaire (jardins potagers, petit élevage, etc.). Nombre des producteurs ayant augmenté leur revenu à travers les achats locaux Base : 3 Cible : 150 groupements | - Rapports annuels des projets - ECOM - Rapports d’enquêtes spécifiques | Insuffisances de ressources financières Déficit de production nationale Difficulté à induire un changement dans les habitudes alimentaires |  | BM RR : 22.521.852 USD FAO RR : 413.000 USD OR : 2.355.578 USD UNICEF RR:200.000 OR: 1.300.000 PAM OR : 1.500.000 OMS RR : 20.000 OR : 50.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4 : Les populations vulnérables ont accès à l’eau potable BM, HCR, UNICEF, OMS | Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau potable Base : Cible :% La proportion des raccordements au réseau de la SNDE Baseline : 4% à Brazzaville et 37% à Pointe-Noire Cible : 30% à Brazzaville et 53% à Pointe-Noire | ECOM Rapports du Ministère de l’Hydraulique Rapports UNICEF et OMS Rapports SNDE Rapports annuels des projets | Insuffisance des ressources Accessibilité aux sources d’eau potable |  | BM RR : 11.100.573 USD HCR RR : 180.000 UNICEF RR: 500.000 OR: 500.000 OMS RR : 20.000 OR : 50.000 |

| Produit 5 : La prévention et la prise en charge du VIH/SIDA sont renforcées ONUSIDA, PNUD, OIT, HCR, UNFPA, UNICEF, PAM, OMS, UNESCO | Pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans qui connaissent leur statut sérologiques -Pourcentage des femmes séropositives qui prennent les ARV -Pourcentage des enfants séropositifs parmi les enfants nées des mères séropositives Nombre des personnes sous ARV Cible : 45 Taux d’utilisation des préservatifs Taux de prise en charge des femmes en grossesse VIH+ Taux de prise en charge des enfants infectés par le VIH Pourcentage de personnes VIH+ éligibles, effectivement mises sous ARV. Nombre d’établissements mettant en œuvre la politique contre le VIH en milieu scolaire | Rapport d’activités SEP /CNLS, SNIS, EDS, MICS Document de politique nationale de lutte contre le VIH en milieu du travail. Stratégie globale de lutte contre le VIH/Sida dans le secteur de l’éducation | Rupture d’ARV Insuffisance des ressources financières et humaines | SEP/CNLS, MTSS, Patronat et Syndicats. | PNUD RR : 375.000 OR : 1.000.000 OIT : RR : 10,000US OR : 1000,000US HCR RR : 100.000 USD ONUSIDA RR : 2.500.000 USD UNFPA : RR : 1.000.000 USD OR : 1.600.000 USD UNICEF: OR: 500.000 PAM : OR : 1.000.000 OMS RR : 100.000 OR : 400.000 UNESCO: RR: 50 000 0R: 500 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 6 : Les populations vulnérables ont accès aux AGR et à la micro finance | Nombre des personnes bénéficiant des AGR Pourcentage de microcrédits remboursés | Rapports des projets | Manque de volonté des populations bénéficières |  | HCR : RR : 250.000 USD |
| Produit 7 : Les capacités des prestataires des services financiers sont renforcées pour fournir des services de qualité, à moindre coût, et adaptés aux activités des populations rurales vulnérables et autres entrepreneurs ruraux. |  |  |  |  |  |
| EFFET 4 : D’ICI 2018, LES POPULATIONS VULNERABLES BENEFICIENT D’UN SOCLE DE PROTECTION SOCIALE NON CONTRIBUTIVE UNICEF, PAM, UNFPA,PNUD, FAO, UNHCR, BIT/OIT, OMS, OIM, FIDA, BM | Pourcentage des populations vulnérables ayant accès aux services de protection sociale Base : Cible :% Taux de couverture des personnes bénéficiant des AGR Base : Cible :% existence d’un plan opérationnel définissant les mesures de protection sociale. Taux d’exécution budgétaire de la ligne « transfert sociaux » | - Différents rapports de mise en œuvre - Rapports d’ enquêtes spécifiques - Base de données du ministère des affaires sociales | Risques - Faible accessibilité physique des départements ciblés - Mauvaise politique de déploiement des prestataires des services qualifiés - Insuffisance des ressources financières - Récurrence des catastrophes naturelles et des conflits : inondations, épidémies, érosions, crises humanitaires frontalières, etc. | Ministères : affaires sociales, santé, jeunesse, petites et moyennes entreprises, plan et finances, promotion de la femme, Société civile, bilatéraux, secteur privé, |  |
| Produit 1 : Les services en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale non contributive sont renforcées en moyens techniques, humains et matériels UNICEF | Existence des outils et supports de travail prévus par les études de faisabilité Nombre de travailleurs sociaux recyclés Nombre de travailleurs sociaux formés | Etudes de faisabilité Rapports d’activités des CAS et du Ministère de l’Affaire Sociale | Non disponibilité des études dans les délais requis Insuffisances des ressources Non application des recommandations des études de faisabilité | Ministère de l’Affaire Sociale, Ministère des Finances AFD, UE | UNICEF: RR: 25.000 OR: 225.000 |
| Produit 2 : les mesures de protection sociale en faveurs des populations les plus vulnérables sont effectivement mises en œuvre BM, OIT, HCR, UNFPA, UNICEF, PAM | Nombre de bénéficiaires des mesures de protection sociale (désagréger par sexe et âge) Proportion de ménages vulnérables bénéficiant des programmes de transferts sociaux Nombre de personnes bénéficiant des AGR | Base de données de mise en œuvre de la protection sociale Rapports d’exécution budgétaire du Ministère des Finances Rapports annuels de performance ministériels | Insuffisance de financement Lenteur des décaissements et faible maîtrise de la chaîne des dépenses publiques Défaillance sur le plan organisationnel | Ministère de l’Affaire Sociale, Ministère des Finances Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale | BM RR : 2.000.000 USD OIT : RR : 15.000 USD OR : 300.000 USD HCR RR : 260.000 USD UNFPA : RR : 800.000 USD OR : 1.000.000 USD UNICEF: OR: 250.000 PAM OR : 3.000.000 |

| Résultats | Indicateurs/Données de base/Cibles | Moyens de vérification | Risques et Hypothèses | Rôle des Partenaires | Ressources Indicatives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe 5 : Développement équilibré, soutenable et durable |  |  |  |  |  |
| Effet 5 : D’ICI 2018, LES INSTITUTIONS ET LES POPULATIONS, NOTAMMENT LES FEMMES, APPLIQUENT LES POLITIQUES DE GESTION D’UN ENVIRONNEMENT DURABLE INTEGRANT LES MESURES D’ADAPTATION ET D’ATTENUATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES PNUD, UNESCO, FAO, PNUE ; PAM | - Pourcentage de politiques sectorielles intégrant les changements climatiques - Pourcentage de communautés des 4 zones écologiques ayant mis en œuvre des dispositions pour s’adapter aux changements climatiques Baseline : Aucune Cibles : - 60 % ministères ont pris en compte la dimension CC dans leurs politiques ∕ cadres règlementaires de développement - 60% des communautés des zones écologiques ont mis en œuvre des dispositions pour s’adapter au CC |  | Risque: Faible implication du Gouvernement Manque d’appropriation du côté de la partie gouvernementale | AFD ; Ambassade de France ; GICA (Japon) ; WCS ; WWF ; UE ; BM ; GEF | FAO RR : 375.000 USD OR : 2.969.200 USD |
| Produit 1 : Le cadre politique, juridique et institutionnel est reformé pour gérer l’environnement durable et le secteur de l’énergie | Le dispositif institutionnel prévu au sein du PNAE est révisé tous les deux ans Base line : aucune révision depuis 1994 Cible : révision tous les deux ans Le pourcentage de politiques sectorielles intégrant les problématiques environnementales Baseline : 0% Cible : 60% Proportion des exportations de bois qui sont conformes à la loi sur la légalité forestière et la traçabilité (FLEGT) Baseline : indéterminé Cible : 70% | Document du PNAE Politiques sectorielles Plan d’action de mise en œuvre de la Décennie pour l’éducation au Développement durable | Les mesures prévues dans le PNAE ne sont pas révisées dans les délais Faible vulgarisation par le ministère Faible appropriation par les sectoriels | Ministère de l’Energie ; Ministère de l’Environnement ; Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture, Ministère du Plan et de l’Aménagement ; Ministère du Développement Durable ; UE ; AFD ; BDEAC ; BAD ; BM | PNUD RR : 50.000 USD OR : 400.000 USD BM RR : 10.000.000 USD OR : 22.600.000 USD UNESCO : RR : 20 000 OR : |
| Produit 2 : Les énergies nouvelles et renouvelables sont promues au niveau national et local PNUD, OIT | - Nombre d’élus sensibilisés Baseline : 30% Cible : 80% - Pourcentage du budget national alloué à la promotion des énergies nouvelles et renouvelables Baseline : moins de 5% Cible : 10% - Le pourcentage de ménages ayant accès aux sources d’énergie renouvelable Baseline : 1% Cible : 25% - Nombre d’Emplois verts créés à partir des énergies nouvelles et renouvelables. Baseline : indéterminé Cible : 25.000 | Budget des Ministères Rapport d’exécution des projets Rapports d’enquêtes | Pesanteurs socio-culturelles Appropriation des techniques et outils de l’OIT en la matière. | Ministère de l’Energie ; Ministère de l’Environnement ; Ministère du Plan et de l’Aménagement ; Ministère du Développement Durable ; UE ; AFD ; BDEAC ; BAD ; BM | PNUD RR : 500.000 USD OR : 6.000.000 USD OIT: RR:10,000USD, OR: 1,000,000 USD |
| Produit 3 : la stratégie de prévention et de gestion des catastrophes (proposition OMS, y compris les épidémies) est mise en œuvre par les institutions et les populations PNUD, FAO, HCR, UNICEF, OMS, UNESCO | - La stratégie est disponible - Baseline : stratégie non disponible - Cible : stratégie adoptée - La plateforme interministérielle est fonctionnelle - Baseline : plateforme inexistante - Cible : plateforme fonctionnelle - Proportion de départements ayant développé un plan de contingence - Baseline : 0 - Cible : 12 - La disponibilité d’un fonds d’urgence Baseline : fonds d’urgence ad-hoc Cible : fonds d’urgence pérenne - Pourcentage des sinistrés assistés Baseline : 40 à 50% Cible : 100% | Stratégie et plans de contingence Budget Rapports d’exécution de l’aide en cas de sinistre | Défaut de mise à jour des plans de contingence Indisponibilité des fonds d’urgence | Ministère du Tourisme ; Ministère des Affaires Sociales ; Ministère des Affaires Etrangères ; Ministère de la Défense ; Ministère de la Justice ; Ministère de l’Intérieur ; Ministère de la Santé ; Ministère de l’Environnement ; Ministère de Transport et de l’Aviation Civile ; Ministère de l’Economie Forestière ; Ministère de l’Hydraulique ; Ministère du Développement Durable ; UE ; AFD ; BM ; OSC ; secteur privé | PNUD RR : 1.000.000 USD OR : 4.000.000 USD FAO OR: 500.000 USD HCR RR : 20.000 USD UNICEF RR: 25.000 OR: 475.000 OMS RR : 80.000 OR : 2.400.000 UNESCO: RR:20 000 USD OR: |
| Produit 4 : Les plans de gestion des déchets de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie sont opérationnels PNUD, UNICEF, OMS | - Disponibilité des plans de gestion des déchets dans les trois villes Baseline : 1/3 Cible : 3/3 - Nombre de groupes communautaires impliqués dans l’exécution des plans de gestion Baseline : 3 Cible : 30 - Nombre d’entreprises crées opérant dans le secteur Baseline : 3 Cible : 15 - Nombre de site d’entreposage des déchets Baseline : 5 Cible : 30 | Plans municipaux | La non application des décisions municipales | Mairies des trois communes ; Ministère des Affaires Sociales ; Ministère de l’Intérieur ; Ministère de la Santé ; Ministère de l’Environnement ;; Ministère du Développement Durable; Ministère de l’Urbanisme et de la Construction ; BAD ; UE ; AFD ; BM ; GEF | PNUD RR : 375.000 OR : 4.000.000 UNICEF OR: 250.000 OMS OR : 400.000 |
| Produit 5: les institutions et les populations mettent en œuvre les outils de conservation de la biodiversité. PNUD, BM, FAO, OIT, UNESCO | Nombre de campagnes de sensibilisation auprès des populations Baseline : 2 campagnes annuelles Cible : 5 campagnes annuelles Pourcentage de superficie de forêts reconstituées et protégées; Baseline : Cible : 2 millions d’ha Taux d’abattage d’espèces dans les zones de conservation. Baseline : indéterminé Cible : moins de 10% Auto-emplois verts créés pour les jeunes tant ruraux qu’urbains Baseline : indéterminé Cible : 70% | Communications nationales Documents du MDD Rapports périodiques (Patrimoine Mondial, Réserves de Biosphère) | Catastrophes naturelles Exploitation illégale des arbres Pesanteurs socio-culturelles Manque de ressources financières et de leadership | Ministère de l’Environnement et du Tourisme ; Ministère de l’Economie Forestière ; Ministère de l’Aménagement du Territoire ; UE ; AFD; BAD ; BM ; JICA (Japon), WCS, WWF | PNUD RR :250.000 USD OR :4.000.000 USD BM OR : 2.992.173 USD FAO RR:520.000USD OR: 1.368.000 USD OIT : RR : 20,000US OR : 2.000.000 US UNESCO: RR: 20000 US OR: 500 000 US |
| Communications et suivi & évaluation pour les activités de développement de l'axe 3. Les contributions ont été calculées 5% prorata les montants par activité par agence. |  |  |  |  | TOTAL : |